FUNDACIÓN MÉDICOS DE CORAZÓN
FUMDECOR

INFORME ANUAL DE RESULTADOS Y DE GESTIÓN

Vigencia 2025

Código: INF-GES-2025-001
Versión: 1.0
Fecha de elaboración: Cali, 3 de junio de 2026

Representante legal: Lina Vanessa Núñez Frasser
C.C. 38.604.286
Asesor médico: Hernando Martínez Guerrero
T.P. 595209

Informe preparado con base en la información institucional, estados financieros 2025 y contrato de donación suministrados por la Fundación para la vigencia 2025.

# 1. Identificación institucional

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre de la entidad | Fundación Médicos de Corazón – FUMDECOR |
| NIT | 900.853.053-5 |
| Representante legal | Lina Vanessa Núñez Frasser – C.C. 38.604.286 |
| Asesor médico | Hernando Martínez Guerrero – T.P. 595209 |
| Vigencia reportada | Año 2025 |
| Objeto del informe | Presentar resultados de gestión, proyectos en curso y finalizados, ingresos, contratos, subsidios, aportes recibidos y metas logradas en beneficio de la comunidad. |

# 2. Presentación

La Fundación Médicos de Corazón – FUMDECOR presenta el informe anual de resultados y de gestión correspondiente a la vigencia 2025. El documento consolida las acciones desarrolladas en beneficio de pacientes con hemofilia y otros trastornos de la coagulación, sus familias, cuidadores, personal de salud, instituciones públicas, entidades educativas y actores de la red de atención.

Durante la vigencia se fortalecieron tres líneas principales de trabajo: educación y sensibilización sobre hemofilia, acompañamiento comunitario y social a pacientes, y articulación institucional para proponer una ruta de atención de urgencias que contribuya a disminuir eventos adversos y complicaciones.

La información financiera contenida en este informe se actualiza con base en los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025 y en el contrato de donación suscrito con Takeda Colombia S.A.S. por valor de cuatro millones de pesos ($4.000.000), destinado al evento educativo de comunidad con trastornos de la coagulación.

# 3. Resumen ejecutivo de la gestión 2025

En 2025 FUMDECOR desarrolló actividades educativas, comunitarias, sociales y de articulación institucional dirigidas a mejorar el conocimiento sobre hemofilia y trastornos de la coagulación, visibilizar las necesidades de los pacientes, acompañar a familias con barreras de acceso y promover estrategias de atención oportuna.

| Eje de gestión | Resultado consolidado |
| --- | --- |
| Educación al personal de salud | Capacitaciones en abordaje inicial de hemofilia y casos clínicos en Hospital San Juan de Dios de Cali, Hospital Divino Niño, SENA Buga, Candelaria y espacios con Secretaría de Salud y Personería. |
| Sensibilización comunitaria | Campañas “Yo sé qué es hemofilia, ¿y tú?” y “Mírame, soy más que una condición”, con entrega de manillas, testimonios de pacientes y acciones de visibilización. |
| Apoyo social a pacientes | Jornadas educativas, almuerzos, mercados, transporte, recreación, ropa, televisor, regalos, recordatorios y apoyo para emprendimiento. |
| Gestión interinstitucional | Acercamientos con Personería Distrital de Cali, Secretaría de Salud Distrital de Cali, Secretaría de Salud de Candelaria y comités relacionados con urgencias y EAPB. |
| Riesgos identificados | Disponibilidad de medicamentos, barreras de acceso, necesidad de rutas claras de urgencias y continuidad en la educación del personal asistencial. |
| Apoyo financiero recibido | Contrato de donación con Takeda Colombia S.A.S. por $4.000.000 para apoyo de refrigerios y almuerzos del evento educativo de comunidad con trastornos de la coagulación. |

# 4. Proyectos institucionales en curso y finalizados

La gestión anual se organizó en proyectos y actividades estratégicas. Algunas acciones se cerraron durante la vigencia, mientras que otras quedaron en curso por su naturaleza permanente, especialmente la ruta de urgencias, la educación a la red pública, el acompañamiento a pacientes y la gestión de apoyos sociales.

| Proyecto / línea | Estado | Objetivo | Resultados / alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| Educación y sensibilización en hemofilia | En curso | Capacitar personal de salud, comunidad y aliados sobre hemofilia, abordaje inicial, barreras de acceso, signos de alerta y prevención de complicaciones. | Hospital San Juan de Dios, Hospital Divino Niño, SENA Buga, Candelaria, Personería Distrital de Cali. |
| Campaña abril 17: Día Mundial de la Hemofilia | Finalizada | Sensibilizar durante el mes de abril con el lema “Yo sé qué es hemofilia, ¿y tú?” y entrega de manillas. | Fortalecimiento de recordación social, visibilidad y educación básica. |
| Mírame, soy más que una condición | En curso | Dar voz a pacientes mediante testimonios reales para disminuir estigmas, eventos adversos y complicaciones. | Selección inicial de cuatro pacientes con publicaciones/testimonios en diferentes meses. |
| Ruta de urgencias en hemofilia | En curso | Presentar y socializar una propuesta de ruta de atención en urgencias para disminuir eventos adversos en la red pública. | Articulación con Personería de Cali, Secretaría de Salud Distrital y comités de urgencias/EAPB. |
| Apoyo social y bienestar comunitario | En curso | Acompañar pacientes y familias con apoyo alimentario, recreativo, educativo y donaciones en especie. | Popayán, campaña 100 corazones 100 mercados, zoológico, reunión de familias, circo, evento académico. |
| Corazones que emprenden | En curso | Promover autonomía económica mediante apoyo a emprendimientos de pacientes. | Entrega de plancha e insumos a la paciente Leidy Diana Delgado. |
| Formación y encuentro académico para pacientes | Finalizada por evento / permanente como línea | Educar a pacientes y familias sobre derechos, seguridad del paciente, psicología, enfermedad huérfana, tratamientos e innovación. | Segundo evento académico del 14 de diciembre de 2025, con apoyo de Takeda Colombia S.A.S. para refrigerios y almuerzos, además de educación, regalos, transporte y acompañamiento a pacientes y familias. |
| Gestión de donaciones y alianzas privadas | Finalizada por contrato / seguimiento de entregables | Gestionar recursos privados para actividades educativas y comunitarias, garantizando destinación específica, transparencia y rendición de cuentas. | Contrato de donación Takeda Colombia S.A.S. por $4.000.000 para evento educativo de comunidad con trastornos de la coagulación. |

# 5. Cronología de actividades y resultados

| Fecha | Actividad | Resultado principal | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 de febrero de 2025 | Capacitación Hospital San Juan de Dios de Cali | Capacitación sobre abordaje inicial para personal de salud. Se habló de hemofilia y casos clínicos. | Finalizada |
| 16 de febrero de 2025 | Visita a pacientes en Popayán | Jornada educativa con ocho pacientes con trastornos de la coagulación; se compartió almuerzo, se revisaron barreras de acceso y se donó un televisor y ropa a pacientes con dificultades económicas. Conclusión: riesgo por disponibilidad de medicamento. | Finalizada con seguimiento pendiente |
| Abril de 2025 / 17 de abril | Día Mundial de la Hemofilia | Sensibilizaciones en hospitales durante todo el mes, entrega de manillas y campaña “Yo sé qué es hemofilia, ¿y tú?”. | Finalizada |
| 2 de mayo de 2025 | Capacitación Hospital Divino Niño y SENA Buga | Capacitación en hemofilia dirigida a personal de salud del Hospital Divino Niño y SENA Buga. | Finalizada |
| 7 de mayo de 2025 | Inicio campaña “Mírame, soy más que una condición” | Campaña de testimonios de pacientes. Se seleccionaron cuatro pacientes para sensibilizar y disminuir eventos adversos y complicaciones. | En curso |
| 20 de junio de 2025 | Acercamiento con Personería Distrital de Cali | Reunión con el personero de Cali, Gerardo Mendoza, para presentar propuesta de ruta de urgencias en hemofilia orientada a disminuir eventos adversos en la red pública. | En curso |
| 20 de junio de 2025 | Campaña 100 corazones, 100 mercados | Definición de entrega de un mercado por familia para apoyar a pacientes de la comunidad con dificultades de abastecimiento. Patrocinadores: personas naturales. | En curso / entregas por soportar |
| 21 de julio de 2025 | Visita al Zoológico | Invitación a niños y padres de la Fundación Médicos de Corazón; incluyó transporte, refrigerio y entrada. | Finalizada |
| 12 de septiembre de 2025 | Capacitación Personería Distrital de Cali | Capacitación al personal de la Personería y concreción de reunión con Secretaría de Salud Distrital, Dr. Germán Escobar, para evaluar el proyecto de ruta de urgencias. | Finalizada |
| 16 de septiembre de 2025 | Reunión con Secretaría de Salud y Personería | Presentación de ruta de urgencias en hemofilia. Se cuenta con acta desarrollada por Personería con asistentes. | En curso |
| 29 de octubre de 2025 | Evento virtual para pacientes | Tema: “Cómo encontrar fortaleza en medio de la adversidad”. | Finalizada |
| 11 de noviembre de 2025 | Corazones que emprenden | Entrega de plancha e insumos para emprendimiento de la paciente Leidy Diana Delgado. | Finalizada / seguimiento pendiente |
| 13 de noviembre de 2025 | Plan de capacitación con Secretaría de Salud Distrital | Inicio de plan para capacitar Nueva EPS, SOS, Sanitas, SURA, comité de urgencias y comité de EAPB. | En curso |
| 18 de noviembre de 2025 | Candelaria: sensibilización personal de salud | Charla con Secretaría de Salud y hospital, con articulación del programa de diversidad sexual. | Finalizada |
| 3 de diciembre de 2025 | Reunión de familias | Encuentro para compartir experiencias sobre hemofilia y espacio de diversión para niños. Incluyó pizza, transporte y recordatorios para pacientes. | Finalizada |
| 4 de diciembre de 2025 | ACAMPHEMOS | FUMDECOR fue invitada por la Liga Antioqueña al encuentro ACAMPHEMOS. Participaron Dr. Hernando Martínez y Francisco Echavarría; se habló sobre hemofilia. | Finalizada |
| 10 de diciembre de 2025 | Visita al Circo Hermanos Gasca | Invitación recreativa a niños de la Fundación. | Finalizada |
| 14 de diciembre de 2025 | Segundo evento académico para pacientes | Participaron César Revelo, Solanyi, Aracelly Sepúlveda, Daniela Libreros, Hernando Martínez y Lina Núñez como moderadora. La jornada incluyó regalos, educación, refrigerios, almuerzo, transporte y contó con apoyo de Takeda Colombia S.A.S. para refrigerios y almuerzos. | Finalizada |
| 13 de noviembre de 2025 | Contrato de donación con Takeda Colombia S.A.S. | Suscripción de contrato de donación por $4.000.000 destinado exclusivamente al evento educativo de comunidad con trastornos de la coagulación, específicamente para apoyo de refrigerios y almuerzos. | Contrato suscrito / ejecución vinculada al evento del 14 de diciembre de 2025 |

# 6. Resultados por línea de acción

## 6.1 Educación al personal de salud y red pública

La Fundación promovió espacios de capacitación sobre hemofilia, abordaje inicial, casos clínicos y manejo oportuno. Estas acciones buscaron mejorar la capacidad de respuesta de la red primaria y reducir complicaciones asociadas a la atención tardía o inadecuada.

Capacitación al Hospital San Juan de Dios de Cali sobre abordaje inicial y casos clínicos.

Capacitación al personal de salud del Hospital Divino Niño y SENA Buga.

Sensibilización al personal de salud y actores institucionales en Candelaria.

Capacitación al personal de la Personería Distrital de Cali como actor clave para la defensa de derechos y articulación interinstitucional.

Inicio de plan con Secretaría de Salud Distrital para capacitar EAPB y comités relacionados con urgencias.

## 6.2 Comunidad, apoyo social y barreras de acceso

Las actividades comunitarias permitieron acercarse a pacientes y familias, identificar barreras de acceso, reconocer riesgos por disponibilidad de medicamentos y brindar apoyo humanitario en especie y acompañamiento educativo.

En Popayán se realizó una jornada educativa con ocho pacientes, almuerzo y revisión de barreras de acceso.

Se efectuó donación de un televisor y ropa para pacientes con dificultades económicas.

La campaña 100 corazones, 100 mercados buscó entregar un mercado por familia para mitigar condiciones de escasez en pacientes de la comunidad.

Se promovieron encuentros familiares y actividades recreativas para niños y cuidadores, fortaleciendo redes de apoyo y bienestar emocional.

## 6.3 Sensibilización pública y comunicación

La sensibilización pública se desarrolló mediante campañas que visibilizaron la hemofilia y los trastornos de la coagulación desde una perspectiva humana, educativa y preventiva.

Durante abril se desarrolló la campaña por el Día Mundial de la Hemofilia con el lema “Yo sé qué es hemofilia, ¿y tú?”.

Se entregaron manillas como herramienta de recordación y sensibilización.

La campaña “Mírame, soy más que una condición” permitió presentar testimonios de pacientes para humanizar la condición y reducir estigmas.

Se seleccionaron cuatro pacientes para participar en publicaciones o testimonios en diferentes meses.

## 6.4 Articulación institucional y ruta de urgencias

FUMDECOR avanzó en la presentación de una propuesta de ruta de urgencias en hemofilia ante actores públicos, con el fin de disminuir eventos adversos, mejorar la oportunidad en la atención y fortalecer la coordinación entre instituciones.

Acercamiento con el personero de Cali, Gerardo Mendoza, para presentar la propuesta de ruta de urgencias.

Reuniones con Personería Distrital de Cali y Secretaría de Salud Distrital para evaluar el proyecto.

Presentación de la ruta de urgencias en reunión del 16 de septiembre de 2025, con acta desarrollada por Personería y listado de asistentes.

Inicio de articulación para capacitar Nueva EPS, SOS, Sanitas, SURA, comité de urgencias y comité de EAPB.

## 6.5 Bienestar, emprendimiento y desarrollo humano

La Fundación impulsó acciones de bienestar emocional, recreación y fortalecimiento de autonomía económica, reconociendo que los pacientes y sus familias requieren apoyo integral más allá del componente clínico.

Evento virtual “Cómo encontrar fortaleza en medio de la adversidad”.

Entrega de plancha e insumos para el emprendimiento de Leidy Diana Delgado en el marco de “Corazones que emprenden”.

Actividades recreativas para niños y familias: visita al Zoológico y al Circo Hermanos Gasca.

Reunión de familias para compartir experiencias, integrar a pacientes y entregar recordatorios.

Segundo evento académico con educación, refrigerios, almuerzo, regalos, transporte y participación de expertos.

El segundo evento académico para pacientes, programado para el 14 de diciembre de 2025, contó con apoyo económico de Takeda Colombia S.A.S. por $4.000.000, destinado a refrigerios y almuerzos del evento educativo de comunidad con trastornos de la coagulación, de acuerdo con el contrato de donación suscrito en noviembre de 2025.

# 7. Indicadores de gestión y metas logradas

| Indicador | Resultado | Observación / evidencia |
| --- | --- | --- |
| Capacitaciones a personal de salud y aliados | Múltiples jornadas realizadas | Hospital San Juan de Dios, Hospital Divino Niño, SENA Buga, Personería de Cali, Candelaria y plan con Secretaría de Salud Distrital. |
| Pacientes atendidos en jornada educativa específica | 8 pacientes | Jornada de Popayán realizada el 16 de febrero de 2025. |
| Pacientes seleccionados para testimonios | 4 pacientes | Campaña “Mírame, soy más que una condición” iniciada el 7 de mayo de 2025. |
| Propuesta de ruta de urgencias | Presentada y socializada | Personería Distrital de Cali y Secretaría de Salud Distrital; acta de Personería como soporte. |
| Campañas de sensibilización | 2 campañas principales | “Yo sé qué es hemofilia, ¿y tú?” y “Mírame, soy más que una condición”. |
| Apoyos en especie identificados | Televisor, ropa, mercados, plancha, insumos, regalos, recordatorios, refrigerios, almuerzos, transporte y entradas | Pendiente valoración contable y anexos de soporte. |
| Actividades recreativas/familiares | 3 espacios principales | Zoológico, reunión de familias y Circo Hermanos Gasca. |
| Eventos académicos y psicosociales para pacientes | 2 espacios destacados | Evento virtual de fortaleza ante la adversidad y segundo evento académico para pacientes. |
| Donación monetaria privada identificada | $4.000.000 | Takeda Colombia S.A.S.; contrato de donación para el evento educativo de comunidad con trastornos de la coagulación. |
| Contratos de donación suscritos | 1 contrato | Contrato de donación con Takeda Colombia S.A.S. para apoyo de refrigerios y almuerzos del evento académico del 14 de diciembre de 2025. |

# 8. Beneficio para la comunidad

Las acciones desarrolladas generaron beneficios directos e indirectos para pacientes, familias, cuidadores, niños, personal de salud e instituciones públicas. La Fundación orientó sus esfuerzos a mejorar la comprensión de la hemofilia, promover atención oportuna, visibilizar barreras, fortalecer redes de apoyo y facilitar espacios de educación y bienestar.

| Grupo beneficiado | Beneficio logrado |
| --- | --- |
| Pacientes y familias | Mayor acompañamiento, espacios educativos, apoyo alimentario y en especie, recreación, escucha de barreras y fortalecimiento emocional. |
| Niños de la Fundación | Participación en espacios de recreación, integración familiar y actividades de bienestar. |
| Personal de salud | Mejor comprensión del abordaje inicial, casos clínicos y necesidad de actuación oportuna en urgencias. |
| Instituciones públicas | Herramientas para articular acciones de respuesta y evaluar una ruta de urgencias en hemofilia. |
| Comunidad general | Mayor sensibilización frente a la hemofilia, reducción de estigmas y reconocimiento de pacientes como personas más allá de su condición. |

# 9. Ingresos, contratos, subsidios y aportes recibidos

La información financiera presentada en esta sección se organiza con base en los estados financieros 2025 y los soportes contractuales aportados. Durante la vigencia se registraron ingresos por donaciones por valor de $4.564.928, dentro de los cuales se identifica una donación de Takeda Colombia S.A.S. por $4.000.000 destinada al apoyo de refrigerios y almuerzos del evento educativo de comunidad con trastornos de la coagulación.

| Categoría | Descripción reportada | Estado del soporte |
| --- | --- | --- |
| Ingresos monetarios | Ingresos por donaciones registrados en estados financieros 2025: $4.564.928. Dentro de este total se identifica la donación de Takeda Colombia S.A.S. por $4.000.000. | Estados financieros 2025 y contrato de donación Takeda. |
| Contratos realizados | Contrato de donación suscrito con Takeda Colombia S.A.S. por $4.000.000 para el proyecto “Evento educativo de comunidad con trastornos de la coagulación”. | Contrato suscrito electrónicamente en noviembre de 2025; conservar certificación de donación, soportes de ejecución y entregables. |
| Subsidios recibidos | No se reportaron subsidios públicos. La donación de Takeda se registra como donación privada con destinación específica. | Verificar clasificación contable definitiva con revisoría fiscal. |
| Aportes de personas naturales | Campaña 100 corazones, 100 mercados: apoyo de patrocinadores personas naturales para mercados por familia. | Pendiente relacionar donantes, valores, recibos o actas de entrega. |
| Aportes en especie a pacientes | Televisor, ropa, mercados, plancha e insumos de emprendimiento, regalos, recordatorios, refrigerios, almuerzos, transporte, entradas a zoológico y circo. | Pendiente valoración contable. |
| Aportes institucionales no monetarios | Invitaciones, espacios de capacitación, articulación con Personería, Secretaría de Salud y participación en ACAMPHEMOS. | Registrar actas, cartas, invitaciones y evidencias fotográficas. |
| Donación Takeda Colombia S.A.S. | $4.000.000 destinados a refrigerios y almuerzos del evento educativo de comunidad con trastornos de la coagulación. | Contrato de donación y entregables asociados. |

## 9.1 Relación de aportes monetarios y en especie identificados

| Fecha | Actividad | Aporte identificado | Beneficiarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 de febrero de 2025 | Popayán | 1 televisor, ropa y almuerzo | Pacientes con trastornos de la coagulación con dificultades económicas. |
| 20 de junio de 2025 | 100 corazones, 100 mercados | Mercados por familia | Pacientes y familias de la comunidad con necesidades por escasez. |
| 21 de julio de 2025 | Zoológico | Transporte, refrigerio y entrada | Niños y padres de la Fundación. |
| 11 de noviembre de 2025 | Corazones que emprenden | Plancha e insumos para emprendimiento | Paciente Leidy Diana Delgado. |
| 3 de diciembre de 2025 | Reunión de familias | Pizza, transporte y recordatorios | Pacientes y familias. |
| 10 de diciembre de 2025 | Circo Hermanos Gasca | Invitación recreativa | Niños de la Fundación. |
| 14 de diciembre de 2025 | Segundo evento académico | Regalos, educación, refrigerios, almuerzo y transporte. Dentro del componente alimentario se registra apoyo económico de Takeda por $4.000.000 para refrigerios y almuerzos. | Pacientes y familias asistentes. |
| 13 de noviembre / 14 de diciembre de 2025 | Contrato de donación Takeda y segundo evento académico | $4.000.000 para refrigerios y almuerzos del evento educativo de comunidad con trastornos de la coagulación. | Pacientes y familias participantes del evento académico. |

# 10. Gestión de riesgos, hallazgos y necesidades

Durante la vigencia se identificaron riesgos y necesidades que deben orientar la planeación institucional del siguiente período. La disponibilidad de medicamentos, las barreras administrativas y la falta de rutas uniformes de atención de urgencias fueron hallazgos relevantes para la comunidad.

| Riesgo / necesidad | Hallazgo | Acción sugerida |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad de medicamentos | En la jornada de Popayán se concluyó que los pacientes se encuentran en riesgo por disponibilidad de medicamento. | Priorizar seguimiento, alertas tempranas y articulación con autoridades de salud. |
| Barreras de acceso | Pacientes reportaron dificultades administrativas y económicas. | Mantener acompañamiento, orientación y documentación de casos. |
| Atención en urgencias | Se requiere ruta clara para disminuir eventos adversos en red pública. | Continuar socialización de ruta con Secretaría de Salud, Personería, EAPB y hospitales. |
| Sostenibilidad financiera | Varias actividades dependen de aportes de personas naturales, apoyos en especie y donaciones privadas. En 2025 se identificó contrato de donación con Takeda por $4.000.000. | Diseñar plan de donantes, presupuesto anual, trazabilidad contable y reportes de ejecución de donaciones con destinación específica. |
| Medición de impacto | Faltan datos completos de número total de asistentes, valores de aportes y resultados por indicador. | Fortalecer formatos de asistencia, actas, encuestas y tablero de seguimiento. |

# 11. Metas logradas en beneficio de la comunidad

Se fortaleció la educación del personal de salud y aliados sobre el abordaje inicial de la hemofilia y los trastornos de la coagulación.

Se visibilizó la hemofilia durante el mes de abril mediante sensibilizaciones y entrega de manillas con el mensaje “Yo sé qué es hemofilia, ¿y tú?”.

Se acompañó a pacientes y familias en Popayán, identificando barreras de acceso y necesidades por disponibilidad de medicamento.

Se activó la campaña testimonial “Mírame, soy más que una condición” con cuatro pacientes seleccionados.

Se avanzó en la formulación y socialización de una ruta de urgencias en hemofilia con actores públicos de Cali.

Se entregaron apoyos sociales y en especie, incluyendo mercados, ropa, televisor, transporte, alimentos, recordatorios, regalos e insumos de emprendimiento.

Se promovieron espacios de recreación y bienestar para niños y familias.

Se desarrollaron espacios académicos y psicosociales para pacientes, familias y comunidad.

# 12. Recomendaciones para la vigencia siguiente

Formalizar un plan anual de capacitaciones con cronograma, responsables, indicadores, listas de asistencia y evaluación de conocimientos.

Continuar la socialización de la ruta de urgencias en hemofilia con Secretaría de Salud, Personería, hospitales y EAPB.

Implementar un formato único para registro de aportes, donaciones, beneficiarios y soportes fotográficos o documentales.

Consolidar valores financieros de ingresos, gastos, contratos, subsidios y aportes en especie con apoyo contable.

Crear un tablero de gestión con indicadores mínimos: número de pacientes beneficiados, asistentes capacitados, entidades vinculadas, aportes recibidos y casos acompañados.

Mantener campañas de sensibilización centradas en derechos, prevención de complicaciones, adherencia, atención oportuna y dignidad del paciente.

Gestionar alianzas con entidades públicas, privadas y donantes para garantizar sostenibilidad de las actividades comunitarias.

# 13. Conclusiones

La vigencia 2025 fue un período de fortalecimiento comunitario e institucional para la Fundación Médicos de Corazón. Las actividades desarrolladas permitieron educar, sensibilizar, acompañar y visibilizar a pacientes con hemofilia y trastornos de la coagulación, además de avanzar en la articulación con instituciones públicas para mejorar la atención de urgencias.

El mayor impacto se observa en la combinación de educación técnica para personal de salud, acompañamiento social a pacientes y familias, campañas de sensibilización, apoyo humanitario y construcción de una propuesta de ruta de urgencias. Estos resultados evidencian el compromiso de FUMDECOR con la prevención de eventos adversos, la reducción de barreras de acceso y el bienestar integral de la comunidad.

Como oportunidad de mejora, se recomienda mantener la trazabilidad documental y contable de los ingresos, aportes, contratos, subsidios y donaciones recibidas. Para la vigencia 2025 se cuenta con soporte contractual de la donación realizada por Takeda Colombia S.A.S.; los demás aportes en especie y apoyos de personas naturales deben continuar soportándose mediante actas, recibos, listados de entrega y evidencias verificables.

# 14. Anexos sugeridos para soporte del informe

Para efectos de archivo institucional, auditoría, rendición de cuentas o presentación ante aliados, se recomienda anexar los siguientes documentos:

| Anexo | Documento / soporte |
| --- | --- |
| Anexo 1 | Actas internas COD-01 a COD-05 de la Fundación Médicos de Corazón. |
| Anexo 2 | Acta de la Personería Distrital de Cali correspondiente a la presentación de la ruta de urgencias en hemofilia. |
| Anexo 3 | Listados de asistencia de capacitaciones y eventos. |
| Anexo 4 | Registro fotográfico de campañas, jornadas y donaciones, con autorizaciones de uso de imagen cuando aplique. |
| Anexo 5 | Soportes de entrega de mercados, ropa, televisor, insumos de emprendimiento, regalos y recordatorios. |
| Anexo 6 | Certificados, cartas de invitación o comunicaciones con hospitales, Secretaría de Salud, Personería, EAPB y aliados. |
| Anexo 7 | Relación contable de ingresos, contratos, subsidios, aportes y gastos de la vigencia 2025. |
| Anexo 8 | Contrato de donación Takeda Colombia S.A.S. – Fundación Médicos de Corazón, por $4.000.000, y soportes de ejecución del evento educativo de comunidad con trastornos de la coagulación. |

# 15. Aprobación

El presente informe anual de resultados y de gestión se elabora para dejar constancia de las acciones desarrolladas por la Fundación Médicos de Corazón durante la vigencia 2025 y para servir como insumo de rendición de cuentas, archivo institucional y presentación ante aliados o entidades que lo requieran.

| ______________________________ | ______________________________ |
| --- | --- |
| Lina Vanessa Núñez Frasser Representante Legal C.C. 38.604.286 Fundación Médicos de Corazón | Hernando Martínez Guerrero Asesor Médico T.P. 595209 |

Cali, 3 de junio de 2026